## PM_Project Schedule_vR
Activity | Start Date | End Date | Duration (Days)
Project Initiation | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 10
Business Plan Development | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 15
Secure Funding | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 20
Develop Online Platform | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 45
Obtain Legal Approvals | 2025-04-18 | 2025-05-18 | 30
Recruit & Train Staff | 2025-06-03 | 2025-07-03 | 30
Launch Marketing Campaign | 2025-07-04 | 2025-08-03 | 30
Service Launch | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 20